SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení územního plánu pro Obec Kobylnice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Obec Kobylnice

Sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice 664 51

IČ: 00 488 160

DIČ: CZ00488160

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200307857/6800

Zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou

(dále jen „objednatel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaných v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace …XXX…

- Údaje o členech realizačního týmu:

Vedoucí

Člen

Člen

…

- Účelem je vypracování návrhu územního plánu a územních studií a poskytnutí součinnosti při jejich pořízení a vydání.

- Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí:

## Dokumentací - veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem II. této Smlouvy předmětem závazku zhotovitele vůči objednateli;

## Celkovou cenou - cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

## Dílčí platbou – platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy;

## Podklady – dokumenty, které má v souladu s článkem VI. Předat objednatel zhotoviteli za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

## Závaznou technickou normou – technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

## Čistopisem – konečné znění územního plánu.

II.

Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat dokumentaci, tzn. Územní plán obce Kobylnice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) v rozsahu přílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Dále provést další úkony popsané v bodech II.3 až II.5 této Smlouvy a dále se zhotovitel zavazuje zpracovat v souladu s požadavky objednatele evidované územní studie pro každou lokalitu, určenou územním plánem k zastavění.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou pevnou cenu dle článku IV. této Smlouvy.

- Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

První fáze: Návrh Zadání ÚP bude představen Zastupitelstvu obce Kobylnice a po zapracování případných připomínek bude dále postupováno podle ust. § 47 odst. 2 a násl. stavebního zákona.

Druhá fáze:

- Etapa: Návrh územního plánu

- Etapa: Úprava návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání a posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem

- Etapa: Úprava územního plánu podle výsledku veřejného projednání při řízení o vydání územního plánu, čistopis územního plánu

Zpracovatel si sám rozvrhne postup prací tak, aby současně s ukončením III. fáze druhé etapy byla dokončena příprava územních studií pro každou lokalitu, určenou územním plánem k zastavění tak, aby studie mohly být předány k zaevidování MěÚ Šlapanice.

- V rámci jednotlivých fází dle odstavce 3 tohoto článku je předmětem závazku zhotovitele též součinnost při úkonech souvisejících s pořízením územního plánu.

- Dokumentace zpracovaná dle této Smlouvy bude vyhotovena ve vytištěné formě (v počtu výtisků), jak je stanoveno níže) + 2x na CD v digitálním formátu, včetně formátu umožňující bezproblémové zveřejnění na internetových stránkách objednatele pro veřejnost. Formát textové části bude odevzdán ve formátu MS Word či novějším, formát grafické části bude odevzdán ve vektorovém formátu .dwg nebo .dgn a rastrovém formátu .pdf. Počet výtisků je stanoven pro jednotlivé fáze takto:

pro fázi první: třikrát,

pro fázi druhou, první etapa: třikrát,

pro fázi druhou, druhá etapa: třikrát,

pro fázi druhou, třetí etapa: čtyřikrát.

Dokumentace bude rovněž vyhotovena v digitální podobě zpracována v souladu s metodikou zpracování územního plánu Krajského úřadu Jihomoravského kraje tak, aby byla využitelná pro GIS.

III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází:

## Fáze první:

Návrh Zadání ÚP pro představení Zastupitelstvu obce Kobylnice a účast při projednání na zasedání zastupitelstva.

  - Fáze druhá:

## Návrh územního plánu pro společné jednání do 150 dnů od doplňujícího průzkumu a rozboru;

## Návrh územního plánu podle výsledků veřejného projednání a posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem do 60 dnů;

## Čistopis územního plánu do 60 dnů po výsledku veřejného projednání při řízení o vydání územního plánu.

- Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a objednatel je povinen danou část plnění od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty příští pracovní den.

- O předání a převzetí příslušné části dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol. Po předání dané části dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 15 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu ohledně příslušné předané části dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil. Tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

- Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost, nebo z důvodu vyšší moci.

- Zhotovitel je povinen provést dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV.

Cena

- Celková cena za zpracování dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dle nabídky zhotovitele a činí …XXX… Kč včetně DPH.

- Celková cena včetně DPH za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

cena za odvedení výkonů dle první fáze  je …XXX… Kč

cena za odvedení výkonů dle druhé fáze 2 je …XXX… Kč

cena za vypracování územních studií je …XXX… Kč

- V celkové ceně je zahrnuta účast zhotovitele na společných jednáních a veřejných projednáních ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a po dohodě s objednatelem účast na jednáních s představiteli obce a s veřejností. Celková cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele nezbytné k realizaci této Smlouvy.

- DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny díla dle této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování dokumentace bude hrazena formou dílčích plateb dle rozpisu uvedeného v článku IV. Po převzetí všech výstupů z těchto fází.

- Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 14 kalendářních dnů od jejich převzetí. Zhotovitel zašle faktury vystavené objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu: obec@kobylnice.cz.

- Případné vzájemně dohodnuté práce za strany zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této Smlouvy a předá vstupní údaje a podklady, kterými disponuje, a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení dokumentace.

- Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli následující požadavky resp. podněty na pořízení změny územního plánu podle ustanovení § 46 stavebního zákona, shromážděné do data podpisu této smlouvy

- Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 3 týdnů od jejich předložení.

- Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelem uplatněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejdou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami, nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

VII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího předání Objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

- Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

- Objednatel je povinen vady dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od předání čistopisu.

- V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

  - Odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné

  - Přiměřenou slevu z celkové odměny

- Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

VIII.

Sankce

- Pokud Zhotovitel nedodrží termíny plnění jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. Této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,5% z odměny připadající na příslušnou fázi.

- Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části celkové ceny díla, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Možnost ukončení

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

  - prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI., bodě 2 této Smlouvy, po dobu delší než 30 dní

  - prodlení Objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 30 dní

  - prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 30 dní

- Každá za smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní fáze tak, aby byla bezezbytku dokončena.

X.

Licence

- Pro případ, že dojde k ukončení této smlouvy o dílo jinak než jejím úplným splněním, uděluje Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít již zhotovené a objednateli předané dílo za účelem naplnění cíle sledovaného touto smlouvou. Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.

- Licence je poskytována úplatně, přičemž smluvní strany shodně potvrzují, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v článku IV. této smlouvy a její úhradou je úplata za licenci zcela vypořádána.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné čí nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.

- Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejímu podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva byla schválena na xx. schůzi rady obce Kobylnice dne

- usnesením k bodu č.                .

V Kobylnicích dne

_________________________                                  _________________________

za Objednatele                                                                 za Zhotovitele